## Sheet1
Arbeit | Aufwand (h) |  | Mo |  |  |  | Di |  |  |  | Mi |  |  |  | Do |  |  |  | Fr |  |  |  | Mo |  |  |  | Di |  |  |  | Mi |  |  |  | Do |  |  |  | Fr |  |  |  | Mo |  |  |  | Di |  |  |  | IPERKA Phase
|  |  | 2022-03-07 |  |  |  | 2022-03-08 |  |  |  | 2022-03-09 |  |  |  | 2022-03-10 |  |  |  | 2022-03-11 |  |  |  | 2022-03-14 |  |  |  | 2022-03-15 |  |  |  | 2022-03-16 |  |  |  | 2022-03-17 |  |  |  | 2022-03-18 |  |  |  | 2022-03-21 |  |  |  | 2022-03-22
| Sollzeit | istzeit | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17
Aufbau der Dokumentation | 4 | 4 | [16 empty] | Schule | [19 empty] | Schule | [9 empty] | Abgabe IPA 17:00 |  |  | soll
ist
Dokumentation | 32 | 26.5 | [49 empty] | Meilenstein
Zeitplan anfangen | 4 | 5
Expertenbesuche | 2 | 1
Aufgabenstellung lesen und verstehen | 1.5 | 1 | [48 empty] | Informieren
Kriterienkatalog lesen und verstehen | 1.5 | 1
Zeitplan fertig machen | 1 | 1.5 | [48 empty] | Planen
Realisierungskonzept erstellen | 2 | 2
Datenbankmodell erstellen | 0.5 | 0.5
Applikationsentwurf erstellen | 1 | 1
Nassi-Shneidermann-Diagramm zu den Funktionen erstellen | 1 | 2
Testfälle erstellen | 2 | 2
Für eine Lösungsvariante entscheiden | 0.5 | 0.5 | [48 empty] | Entscheiden
Datenbank erstellen | 0.5 | 0.5 | [48 empty] | Realisieren
Login Funktion entwickeln | 1 | 1
Regristrierungs Funktion entwickeln | 1 | 1
Tool hinzufügen Funktion entwickeln | 1 | 1
Tool bearbeiten Funktion entwickeln | 1 | 1
Tool löschen funktion entwickeln | 1 | 0.5
Bild hochladen Funktion entwickeln | 2 | 1
Dashboard erstellen | 2.5 | 3
CSS anpassen | 2 | 2
Benutzer-Eingaben plausibilisieren | 0.5 | 0.5
Applikation Benutzerfreundlich gestalten | 2.5 | 2
Überprüfung aller eingaben | 1.5 | 2
Code struktur überprüfen | 1.5 | 1.5
Code auf Redundanz überprüfen | 2 | 2
Code auf Fehler prüfen und allenfalls Lösungsfindung anwenden | 2
Testumgebung einrichten | 0.5 | [49 empty] | Kontrollieren
Testfälle durchführen | 2
Reflexion & Fazit | 2.5 | [49 empty] | Auswerten
Total | 80 | 63